软件测试过程管理
与缺陷跟踪系统

小组成员：

赵梓元	软件2303	2236515829

谢俊楷	软件2304	2233412527

申高辉	软件2304	2231313863

侯宇能	软件2304	2236115247

李文烨	软件2303	2233611669

姚子羽	软件2303	2235113265

“软件测试过程管理与缺陷跟踪系统”项目章程

项目名称：软件测试过程管理与缺陷跟踪系统

启动时间：2026年4月27日 计划完工时间：2026年6月21日

项目经理：赵梓元（联系方法：15276624811 2501485103@qq.com）

项目目标：在8周课程实践周期内，完成一套可运行、可演示、可验收的Web系统，用于管理课程项目中的测试计划、测试用例、缺陷提交、缺陷状态流转、缺陷查询统计和测试报告生成。系统以小组真实开发过程为使用场景，重点保证流程闭环、数据可追踪、页面可操作、演示可复现，并同步形成项目章程、WBS、进度计划、风险登记表、测试记录、验收材料和项目总结等过程文档。

方法：采用“小组协作+模块责任制+阶段验收”的方式推进。前期统一需求范围、业务流程、数据字段和验收口径，将系统拆分为测试计划管理、测试用例管理、缺陷流转与统计、测试报告生成、数据与部署集成五类任务；每个核心模块都要覆盖页面、接口、数据表、测试记录和演示路径。第1-2周完成需求确认、原型和WBS；第3-4周完成数据库、接口契约和基础页面；第5-6周完成主要功能联调；第7周集中测试、缺陷修复和回归验证；第8周完成部署演示、验收汇报和文档归档。

成功判断标准：达成项目目标，由课程教师验收合格并签署完成意见。具体标准：①系统能够稳定运行，支持“创建测试计划→维护测试用例→提交缺陷→状态流转→统计查询→生成测试报告”的完整闭环；②主要功能无阻塞性错误，关键页面能够完成增删改查、查询筛选和状态更新；③六名成员均有明确职责分工，核心模块有可追踪的提交、测试和联调记录；④项目章程、WBS、进度计划、风险登记表、测试报告、项目总结等文档齐全；⑤经费控制在预算范围内，部署方式简单可复现，保证项目能够在预计周期内落地演示。

角色与职责： 姓名; 角色; 职责; 姓名; 角色; 职责. 赵梓元; 项目经理; 统筹范围、进度、质量、风险和验收；维护WBS、周计划和会议记录。; 姚子羽; 需求与质量 负责人; 梳理角色、流程和验收标准；维护需求追踪，组织用例评审与质量复盘。. 李文烨; 测试用例 负责人; 负责测试计划、用例管理模块交付；完成页面、接口、数据和演示脚本。; 申高辉; 缺陷统计 负责人; 负责缺陷提交、指派、修复、关闭和统计；参与流转规则与回归验证。. 谢俊楷; 数据与部署 负责人; 负责数据库、基础数据、接口联调和运行环境；控制部署成本，保证可复现运行。; 侯宇能; 报告与文档 负责人; 负责测试报告生成、过程文档、验收材料和演示稿，保证文档与系统一致。.

签名：

评述：本项目最晚必须在8周之内完工，预算原则上控制在800元以内。——项目经理：赵梓元 本章程由小组成员共同讨论确定，核心目标是在课程周期内完成一个真实可运行且可演示的测试过程管理系统，不追求复杂堆砌功能，而是优先保证流程闭环、数据准确和部署可复现。——数据与部署负责人：谢俊楷 各成员按职责完成端到端交付，不能只完成单一页面或单一接口，必须同步考虑页面交互、接口联调、数据库记录、测试验证和演示路径。——质量与文档负责人：侯宇能 项目实施过程中保留需求确认、进度记录、缺陷修复、联调结论和验收材料，确保最终成果既有系统，也有完整的项目管理过程证据。——缺陷统计负责人：申高辉